In onderstaand schema is aangegeven wie wat wanneer moet doen om de Bosloop op 13 november 2011 tot een succes te maken.

Wie doet er meer:

| Werkzaamheden | Wie |
| --- | --- |
| Coördinatie | Jos van de Laak Ella van Melis (assistentie) |
| PR | Marlou van Oevelen |
| Parcours | Frans van Hees Addy van Seeters Ella van Melis Cees van den Berk Jan van Boxtel Peter van Gool |
| Controle route | Jan Elings Peter Vermeegen |
| Inschrijving en kassa | Jeanne Legius Marlou van Oevelen |
| Barcommissie | Seb de Groot Ad Vromans |
| Koek en sopie bij van Diessen | Jeanne Ketelaars Alice Otte |
| Voorfietsers | Frans van Hees Jos van de Laak |
| Uitreiken AA-drank | Lies Smulders Ella |
| EHBO | Liesbeth de Groof |
| Fotografie | Leo van de Wassenberg |

| Ver voor de wedstrijd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PR |  |  |  |
| Bosloop aanmelden bij allerlei sites met loopkalender en op eigen site | Begin v/h jaar | Marlou | afgewikkeld |
| Persbericht naar dag- en weekbladen en naar bevriende atletiekverenigingen in de omgeving | Begin oktober | Marlou | afgewikkeld |
| Bemensing commissie |  |  |  |
| Samenkomst vrijwilligers in clubhuis; bespreking draaiboek | Begin september | Ella/Jos | 12 oktober afspraken gemaakt |
| Vergunningen/Toestemming |  |  |  |
| Vergunning voor de bosloop aanvragen bij de gemeente | Eind oktober | Jos | Hoeft voor deze wedstrijd niet te worden aangevraagd |
| Toestemming vragen aan van Puijenbroek voor ophangen linten in bos. Dit kan via Sjaak Broeders(Herlaerstraat). En hem ook vragen de boswachter te informeren. | September | Peter van Gool | afgewikkeld |
| Verzorgingspost bij de Leenhof. Leo van Diessen vragen of ook dit jaar weer mogelijk is. Nb. Er is elektriciteit en water onder het afdak van de schuur. | September | Ella | Afgewikkeld |
| EHBO’er regelen voor de wedstrijddag | September | Ella | Liesbeth de Groof nog vragen per mail is geregeld |
| Leo v.d. Wassenberg vragen of hij (digitale) foto’s wil maken | September | Ella | Leo van de Wassenberg maakt foto’s nog vragen per mail. Is geregeld. |
| Routecommissie |  |  |  |
| Uitzetten route. | September | Ella/Cees/Frans / Addy Ella | Kijken naar oude route en waar mogelijk weer overnemen. Nordic Walkers zullen starten vanuit clubhuis, met de auto naar de bosrand rijden en vanaf daar een deel van de route lopen. Ella zal aan Gerard Leijten een routebeschrijving aanleveren. |
| Bemensing uitzetten route met linten Uitzetten bordjes |  | Cees/Frans/Addy /Ella Peter van Gool en Jan van Boxtel | Jan zal op de zondag de bordjes weer ophalen |
| Benodigdheden |  |  |  |
| Afzetlint en borden | Begin oktober | Cees van de Berk Peter van Gool | Cees controleert of er voldoende materiaal in het clubhuis is. Peter van Gool heeft alle bordjes thuis. |
| Herinneringen. | Begin oktober | Ella | Door sponsorbeleid van de club worden er verplicht AA-drankjes uitgedeeld. Ella zal na de marathon nieuwe bestellen. |
| Catering clubhuis. Afstemmen met barcommissie of er voldoende voorraad is en wie wat aanschaft.. | In week voor wedstrijd | Seb de Groot/Ad Vromans | Seb coördineert en zal zorgen voor prijslijst, wisselgeld en voldoende soep.(35 blikken is voldoende voor 140 personen+ twee zakken taai taai) controleren of er voldoende koffie en thee is. Nagaan of er voldoende plastic lepels en soepkommen zijn anders kopen. |
| Inkoop catering verzorgingspost. Koffie, suiker, melk,thee, sportdrank, wafels. (attentie voor Leo v Diessen 2 flessen port van de Aldi). | In week voor wedstrijd | Jeanne Ketelaars Alice Otte | Jeanne Ketelaars maakt boodschappelijst en stemt inkopen af met Seb en kijkt wat men uit het clubhuis kan halen en wat nog moet worden aangekocht. Tafel en stoelen worden naar van Diessen gebracht door Bart Ketelaars op zaterdag. Ella zal nog een koffiezetapparaat en jerrycan bij van Diessen neerzetten+ haspel. Boodschappenlijst Benodigdheden 2 fl. Port bij de aldi gekocht. waterkannen 200 wafels emmers 3 pakken koffie snelkoker theezakjes 2 koffiezetapparaten koffiemelk thermoskannen suiker handdoek filterzakjes theedoeken/vaatdoek sportdrank afvalzakken / bak bekers tafels / stoelen roerlepeltjes parasol +voet verlengsnoer 2 x |
| Zoeken van een voorfietser voor wedstrijd en voor controleren van het parcours voorafgaande aan de wedstrijd. | Medio oktober | Ella | Jos van de Laak bij de 10/20 km. Jan Elings controle met name 10/20 km parcours samen met Peter Vermeegen |
| Jos v.d. Laak regelt sleutels. | Begin nov | Jos van de Laak | Sleutels zijn bij Ella |
| Zaterdag voor de wedstrijd |  |  |  |
| Uitzetten parcours |  |  |  |
| Uitzetten parcours met linten en bordjes Samenkomst clubhuis om 9.00 uur Verdelen in 2 groepen fietsers en één auto Denken aan hamers/spijkers Afspraken uniforme wijze ophangen linten |  | Parcourscommissie | Verzamelen om 9.00 uur bij Clubhuis. Ella haalt sleutels op bij Jos. Voorstel om dit volgend jaar te verplaatsen naar de middag zodat Peter en Jan dit niet ’s middags al moeten controleren |
| Overig |  |  |  |
| Controleren of sleutel van het hek in clubhuis aanwezig is |  | Jos van de Laak | ok |
| Dag van de wedstrijd |  |  |  |
| Controleren van parcours | Vanaf 08.00 uur | Jan Elings en Peter Vermeegen |  |
| Inschrijving in clubhuis Marlou zorgt voor wisselgeld. Zorgen da AA drank klaar staat | Vanaf 08.30 uur | Jeanne Marlou/ Ella | Tafel inschrijving bij de ingang plaatsen. Mensen die 20 km willen lopen vanaf 10.00 uur en niet laten starten met de 30 km . Ella geeft startsein |
| Catering clubhuis | Vanaf 08.15 uur | Cateringcommissie | Seb |
| Bemensing verzorgingspost. Denk aan benodigdheden zoals: bekers, theepot, waterkoker,koffiezetapparaat, koffiefilters, thermoskannen, verlengsnoer, waterkannen, tafels, stoelen. Attentie( 2 flessen port ) voor Leo van Diessen | Vanaf 09.00 uur | Jeanne Ketelaars Alice Otte | Onderling afgestemd wie wat meebrengt. |
| Hek opendoen achterzijde baan. Sleutel in clubhuis | 08.30 uur | Jan van Boxtel |  |
| Nagaan of Ehbo’er aanwezig is | 08.30 uur | Ella |  |
| Voorfietsers(20/30km) op de baan aanwezig. Extra lint meenemen om daar waar nodig de lintmarkering op het parcours te herstellen. | 08.45 uur | Jos van de Laak |  |
| Starten We lopen géén extra rondje op de baan. | 09.00 uur (30km) 10.00 uur (rest) |  |  |
| Op kruispunt “”op de klinker”” staat iemand voor aanwijzen juiste pad | Vanaf 09.00 uur | Bart Ketelaars |  |
| Nordic Walkers naar beginpunt bosrand brengen | 9.45 uur | Ad Vromans |  |
| Finish en uitreiken herinnering | Vanaf plm 11.00 uur | Cateringcommissie |  |
| Opruimen parcours. Verwijderen van de linten en de bordjes. De bordjes opbergen in opbergruimte in clubhuis | Vanaf plm 12.00 uur ( na laatste lopers) | Routecommissie | Peter van Gool zal bordjes en spullen bij de Leenhof maandag ophalen. |
| Opruimen kantine |  | Cateringcommissie |  |
| Foto’s doorsturen naar web-redactie |  | Leo van de Wassenberg |  |
| Binnen een maand na de wedstrijd |  |  |  |
| Evaluatie bosloop |  |  |  |
| Wat ging goed en wat kan anders; aanpassen draaiboek |  | Coördinator Bosloop |  |

Namen en e-mailadressen

Alice Otte				alice-achil87@planet.nl

Jan Elings				jan.elings@hotmail.com

Ad Vromans				info@vromanskwekerijen.nl

Cees van de Berk 			cjvdberk@gmail.com

Frans van Hees				fam.van.hees@hetnet.nl

Addy van Seeters			a.vanseeters@hetnet.nl

Jan van Boxtel				jvboxtel@kabelfoon.nl

Jeanne Ketelaars			hetachtersteloo@hetnet.nl

Jeanne Legius				jeannelegius@hotmail.com

Jos van de Laak			jos.vd.laak@planet.nl

Liesbeth de Groof			degroof@caiway.nl

Marlou van Oevelen			marlou_van_oevelen@xs4all.nl

Peter van Gool				peter@vangooldierenspeciaalzaak.nl

Peter-Jan van den Bogaart		p.vandenbogaart@hetnet.nl

Seb de Groot				sebdegroot@kabelfoon.nl

Ella van Melis				evm@bentadviseurs.nl

Leo van de Wassenberg		wassenberg@kabelfoon.nl

Peter Vermeegen			p.vermeegen@planet.nl

Vervanging vrijwilligers

Afspraak is dat wanneer je niet in de gelegenheid bent de gemaakte afspraak na te komen je zelf voor een vervanger zorgt en dit ook laat weten aan de coördinator.

Overzicht EHBO en BHV ers Achil

Hilvarenbeek, 25 april 2005

Naam			Telefoon	Adres			Plaats

Leo v.d. Wassenberg	5053885	Eekhool 41 		H’beek		BHV

Pieter Vriens		5053462	Lijsterboog 12		H’beek		EHBO

Gerard Leyten		5053103	Jan wolfspad 34	H’beek		EHBO

Jack Naus		5091354	Seradellenhof 8		Lage Mierde	BHV

Mart Buijlinckx		5053613	Gebr. Aartspad 10	H’beek		EHBO

Toon Abrahams	5055057	Ooievaarshoek 8	H’beek		Arts

Jan van Dal		5042439	De Elders 7		Diessen	BHV

Fre van Dal		5051664	Rovertsedijk 1		H’beek		BHV

Geert Hesselmans	5042380	Deusonelaan 23	Diessen	BHV

Karin de Jong		5445711	Wouwerstraat 50	H’beek		BHV

Liesbeth de Groof	5051269	Gildelaan 5		H’beek		EHBO

Marlou van Oevelen	5051106	Eksterbos 15		H’beek		BHV (in opleiding)

Cocky de Brouwer	5054712	Herlaerstraat 23	H’beek		BHV (in opleiding)

Henk Abrahams	5053652	Gebr. Aartspad 12	H’Beek	EHBO

Uit deze medewerkers kan door de organisatie van een activiteit een beroep worden gedaan.